## Slide 1: AGILE - SCRUM
Seminar thảo luận và tìm hiểu áp dụng thực tế của Agile - Scrum

## Slide 2
Với mong muốn mọi người có thể hiểu và nắm được 1 số khái niệm cơ bản về Agile và Scrum, tôi xin được tổ chức buổi seminar này nhằm chia sẻ một số hiểu biết của tôi. Và mong muốn nhận được sự đóng góp ý kiến của mọi người về phương pháp quản lý này trong thực tế. Hi vọng trong trương lai, nếu ai đó gặp cũng sẽ không cảm thấy quá xa lạ với những khái niệm mới này.
Giới thiệu
NamNDH – Thành viên của Training Camp

## Slide 3: Nội dung
Waterfall
Phương pháp phát triển truyền thống và nhược điểm của nó.
Agile
Sự hình thành của Agile và 4 tuyên ngôn
Các khái niệm của Agile
Giới thiệu những khái niệm chính của Agile
Frameworks
Những frameworks để thực thi Agile
Tổng quan Scrum
Roles, Artifacts, Events

## Slide 4: Nội dung (Tiếp)
Tạo 1 dự án Scrum
Product Backlong, Release Plan, Sprint, User Stories, Estimation
Thực hiện Sprint
Daily Scrum, Working, QA, Product Backlog
Kết thúc Sprint
Sprint Review, Product Increment, Sprint Restropective

## Slide 5
Waterfall
Phương pháp phát triển phần mềm truyền thống

## Slide 6: Mô hình
Mô hình phát triển phần mềm có từ những năm 70, đang dần trở nên lạc hậu

## Slide 7: Ưu điểm & Nhược điểm
Một số ưu điểm
Dễ hiểu, dễ sử dụng.
Các phase rõ ràng: đầu ra, đầu vào.
Thích hợp cho dự án nhỏ và có yêu cầu, công nghệ chi tiết, rõ ràng.

## Slide 8: Ưu điểm & Nhược điểm
Nhược điểm chính
Có 1 khoảng trống nằm giữa các giai đoạn để trao đổi thông tin.
Nếu 1 giai đoạn kéo dài quá lâu sẽ ảnh hưởng tới giai đoạn khác.
Khó quay lại.
Có nhiều vai trò trong dự án, dễ mắc phải vấn đề trong quá trình trao đổi thông tin, giao tiếp.
Thời gian thực hiện dài, không linh động để đáp ứng yêu cầu khách hàng.

## Slide 9
Agile
Hình thành và tuyên ngôn

## Slide 10: Sự hình thành của Agile
Lịch sử
Những năm 70, xuất hiện khái niệm quản lý dự án và phát triển phần mềm.
Những năm 90, nhiều phương pháp phát triển phần mềm “lightweight” xuất hiện, nhằm khắc phục các phương pháp truyền thống.
  1991, Rapid software development
  1994, Unified Process
  1995, Scrum
  1996, Crystal Clear and XP
  1997, Feature Driven Development
Năm 2001, 17 developers gặp tại Snowbird resort tại Utah thống nhất tuyên ngôn của Agile (Agile Manifesto).

## Slide 11: Sự hình thành của Agile
Tuyên ngôn

## Slide 12
Khái niệm về Agile
Khái niệm và nguyên lý

## Slide 13: Khái niệm
Khái niệm cơ bản
  Short feedback loops
  Just in time requirements
  Delivering Incremental values
  Release Ready Deliverables
  Sustainable Pace
  Lean Management Hierarchy
  Self Organizing Teams
  Trust, Courage, and Transparency
  Continuous Delivery
  Embracing change
  Inspect and Adapt

## Slide 14: Khái niệm (tiếp)
Short feedback loops
  Ở waterfall, thời gian nhận phản hồi giữa các phase, giữa đội dự án với khách hàng thường là chậm.
  Với khách hàng: quá trình release sản phẩm ngắn, nhân được thông tin từ khách hàng nhanh chóng, tìm ra những gì ko đúng trong khoảng thời gian ngắn và điều chỉnh.
  Trong đội dự án: PO vs Team, Scrum master vs Team, and inside Team
  Feedback diễn ra hàng ngày, và từng sprint
  Tổng kết:
    Mắc sai lầm càng nhanh, sửa càng nhanh  học càng nhanh
    Rút ngắn thời gian nhận feed back giữa các khâu

## Slide 15: Khái niệm (tiếp)
Short feedback loops
THINK BIG – DO SMALL – FAIL FAST – LEARN QUICKLY

## Slide 16: Khái niệm (tiếp)
Just-in-time Requirements and Design
  Ví dụ: Mô tả yêu cầu thay đổi của Viettel
  Chúng ta thường xây dựng phần mềm trên một bản thiết kế lớn.
  Phần mềm thường xây dựng từ 1 danh sách các yêu cầu
  Kĩ thuật: JITRA
Delivering Incremental Value
  Xây dựng những tính năng, sản phẩm từng phần cho: khách hàng, công ty, thị trường
  Incremental Value = all the Product Backlog items completed during a Sprint + all previous Sprint  Không phải 1 + 1 = 2

## Slide 17: Khái niệm (tiếp)
Release Ready Deliverables
  Sản phẩm hoàn thiện bao gồm: code complete, tested, integrated, documented, deployable
Sustainable Pace
  Dự án truyền thống: tiến độ ko đều  dễ mệt mỏi, gặp nhiều rủi ro
  Agile: hướng tới tiến độ được cân bằng, liên tục được duy trì đều  lâu dài
Lean Management Hierarchy
  Ít người có quyền quyết định
  Ít cấp điều hành quản lý
  Nhờ vậy, những quyết định mang tính tập trung

## Slide 18: Khái niệm (tiếp)
Self-Organizing Team
  Kiểu truyền thống là Command-Control
  Tin tưởng các thành viên tự ra quyết định  Developer sẽ thích điều này hơn
  Sáng tạo, chủ động, trách nhiệm hơn
Trust, Courage and Transparency
  Thành viên tin tưởng quản lý
  Quản lý tin tưởng Team  thành viên đủ dũng cảm để nói ra các vấn đề, suy nghĩ với quản lý
  Vì vậy mọi việc đều trở nên trong suốt mà không cần ra lệnh. (Trong suốt là gì? Là khi muốn tìm xem vấn đề, khó khăn, hay đang có gì xảy ra với dự án, thì không gặp rào cản, hay khó khăn gì)

## Slide 19: Khái niệm (tiếp)
Continuous Delivery
  Có thể liên tiếp release tính năng, chức năng trong khoảng thời gian ngắn
  Có thể release được sau mỗi bản build hoàn chỉnh
Embracing change
  Mọi thứ đều có thể biến đổi: ý muốn khách hàng, công nghệ, thị trường, mục tiêu, công nghệ  thách thức và cơ hội
  THE WORLD IS FULL OF CHANGE
Inspect and Adapt
  Thay đổi là thường xuyên  cần quan sát, thích nghi và tự thay đổi để thích nghi, phù hợp với cải tiến mới
  Thực hiện với sản phẩm, quy trình, Team

## Slide 20
Tổng quan Scrum
Roles, Artifacts, Events

## Slide 21: Tổng quan

## Slide 22: Roles
Product Owner
  Maximizes Product Value (to customer and to the team)
  Manages the Product Backlog  rõ ràng, có thứ tự ưu tiên
  Represent the Users
  Single Person  rất khó để tìm thấy 1 người đầy đủ kĩ năng
Scrum master
  Understand Scrum clearly
  Servant Leader
  Removes Impediments
  Resolves Conflict
  It’s very different with PM
Scrum team (Development team)
  Cross Functional: QA, BA, Developers, Testers, Designers…
  Self Organizing  tự tổ chức để hoàn thành công việc
  Highly Collaborative  giúp đỡ nhau hàng ngày để hoàn thành công việc
  5 to 9 members

## Slide 23: Artifacts
Product Vision (optional)
  Target Market
  Business Need, Opportunity
  Key Features
  Value to the Company
Product Backlog
  Single Source of Requirements
  Constantly Evolving
  Ordered Based on Value
  Estimated by Development Team
Release Plan (optional)
  Forecast Based on Empirical Data  based on how we did in the past
  Overlay on the Product Backlog
  Updated Every Sprint

## Slide 24: Artifacts (tiếp)
Sprint Backlog
  Product Backlog Items for a Sprint
  Plan to Deliver a Product Increment
  Owned by the Development Team
  Dynamic and Highly Visible
Burndown chart
  Tracks work remaining by Day
  Updated by Development Team
  Displayed Prominently
Impediment List
  Blocking or Affecting Performance
  Updated by Scrum Team
  Monitored by Scrum Master

## Slide 25: Events
Sprint Planning
  Determine What will be delivered?
  Past Performance/Capacity
  Determine How it will be delivered?
  Create Sprint Backlog
The Sprint
  1 Month or Less  stick to it
  Clearly Stated Sprint Goal
  Potentially Releasable Increment
  Scope set by Scrum Team
Daily Scrum
  15 minutes
  Inspect Work Done Yesterday
  Plan Work for Today
  Identify Possible Impediments

## Slide 26: Events (tiếp)
Sprint Review
  Demo Product Increment
  Elicit Feedback from Stakeholders
  Plan What to do next
  Review the Release Plan
Sprint Restropective
  Scrum Team Inspect & Adapt
  What Went Well?
  What can we do better?
  Plan for Improvements

## Slide 27
Khởi động dự án Scrum
Các bước cơ bản thực hiện

## Slide 28: Sprint Zero

## Slide 29: Product Vision
Sprint Planning
  Determine What will be delivered?
  Past Performance/Capacity
  Determine How it will be delivered?
  Create Sprint Backlog
The Sprint
  1 Month or Less  stick to it
  Clearly Stated Sprint Goal
  Potentially Releasable Increment
  Scope set by Scrum Team
Daily Scrum
  15 minutes
  Inspect Work Done Yesterday
  Plan Work for Today
  Identify Possible Impediments

## Slide 30
Thanks for watching
See you soon